## Sheet1
里程碑 | 时间节点 | 详细 | 负责人 | 备注
基础功能完成，第一个流程可运行 | 2017-01-05 | 功能模块自定义完成 | 高志强
| 2017-01-05 | 功能对应表单完成 | 高志强
| 2017-01-07 | 表单自定义完成 | 高志强
| 2017-01-05 | 表单内下拉框、选择框自定义数据字典和人员、部门（前台） | 高志强
| 2017-01-06 | 表单json前后台对接 | 高志强
| 2017-01-05 | 数据选择项获取并处理（后台） | 胡泽华
| 2017-01-05 | 流程设计精简项目，仅保留最少和最常用流程项 | 许纪慈
| 2017-01-06 | 流程任务与模块功能进行绑定（可选择） | 许纪慈
| 2017-01-10 | 流程流转条件定义（选择和双向绑定_显示选择项） | 许纪慈
| 2017-01-05 | 流程与后台对接 | 许纪慈
| 2017-01-07 | 流程控制过程确定 | 胡泽华
| 2017-01-09 | 流程功能编写（3个基本功能：新增、修改、审核） | 胡泽华
| 2017-01-10 | 确定流程流转数据显示（手机） | 许纪慈
| 2017-01-10 | 流程数据后台提供 | 胡泽华
| 2017-01-10 | 确定流程流转数据显示（PC） | 高志强
| 2017-01-11 | 配置流程 | 胡泽华
| 2017-01-12 | 显示代办（手机） | 许纪慈
| 2017-01-12 | 显示代办（ＰＣ） | 高志强
| 2017-01-12 | 代办数据提供 | 胡泽华
| 2017-01-13 | 开始测试第一个流程（测试用请假流程） | 胡泽华
完成单一流程的正常流转 | 2017-01-17 | 确定流程正常运行（前后台） | 全部
| 2017-01-18 | 第一个请假流程查询界面 | 高志强
| 2017-01-18 | 手机端流程正常显示并且运行 | 许纪慈
| 2017-01-19 | 多人员配置，测试流程分部门，分人员执行 | 胡泽华
| 2017-01-20 | 将测试服务器移至公司服务器 | 胡泽华
| 2017-01-21 | 开始测试复杂条件下流程的执行 | 胡泽华
| 2017-01-22 | 手机端整合微信 | 许纪慈 | 需要公司提供微信服务号
| 2017-01-22 | PC端模块功能重新设计与开发 | 高志强
| 2017-01-23 | 完成复杂条件下流程执行 | 胡泽华
实现3个典型流程的开发和正常运行 | 2017-02-09 | 配置三个典型流程（客服、业务、公司内部） | 胡泽华
| 2017-02-13 | 完成三个典型流程测试 | 胡泽华
完成流程展示，界面细节 | 2017-02-11 | 重新定义展示样式与风格统一 | 张滋洋
| 2017-02-17 | 根据设计完成界面调整（手机） | 许纪慈
| 2017-02-17 | 根据设计完成界面调整（PC） | 高志强
| 2017-02-17 | 继续增加功能操作模块，完成公司内部流转所需流程 | 胡泽华
完成流程的查询和统计 | 2017-02-22 | 完成PC端报表展示（动态设计、保存） | 高志强
| 2017-02-22 | 完成手机端查询和统计(由PC端设计） | 许纪慈
| 2017-02-22 | 后台动态查询语句完成和提供数据 | 胡泽华
| 2017-02-24 | 查询统计前后台对接