## 未完成需求
序号 | 提出时间 | 提出人 | 描述 | 负责人 | 完成情况 | 完成时间 | 备注
| 2016-11-07 | 东坡 | 考核管理—工作计划审核中，审核与驳回分两个按钮，并且在未能操作时置灰 | 高志强
| 2016-11-09 | 东坡 | 产品图片PC端增加后无法进行修改 | 高志强
| 2016-11-10 | 业务部 | 微信未拜访的显示到一起。 | 范辉辉
| 2016-11-10 | 业务部 | 做计划的时，如果有两个相同的门店的话做一个提示， 问客户是否增加两条数据。 | 范辉辉
| 2016-11-10 | 业务部 | 拜访计划批量增加 | 范辉辉
| 2016-11-10 | 业务部 | 门店类型，A大，B中，C小,其他 | 高志强
| 2016-11-10 | 业务部 | 门店类型，A大，B中，C小,其他 | 谭运长
| 2016-11-10 | 业务部 | 添加拜访计划新增时，修改成多选 | 范辉辉
| 2016-11-14 | 陶总 | KPI计算 | 郑易岷
| 2016-11-14 | 陶总 | 微信拜访增加当前库存，进货数量 | 范辉辉
| 2016-11-14 | 陶总 | 微信端，加上商业客户拜访计划 | 范辉辉
| 2016-11-14 | 陶总 | 微信端，增加商业客户拜访 | 范辉辉
| 2016-11-14 | 陶总 | 微信端，增加商业客户拜访签入签出，控制同门店客户 | 范辉辉
|  |  | 微信端，拜访拍照增加操作员可对图片进行裁剪 | 范辉辉
| 2016-11-14 | 陶总 | 微信端，商业客户拜访后台支持 | 胡泽华
| 2016-11-14 | 陶总 | 销售统计报表加上本期总和，同比上一期总和，本期增长率。 | 高志强
| 2016-11-14 | 陶总 | 走访统计，新增产品所有店铺总陈列面和总陈列数 | 高志强
| 2016-11-14 | 陶总 | 微信端OTC品牌俱乐部改成品牌俱乐部。 | 范辉辉
| 2016-11-14 | 陶总 | 增加代表录入销售数据，导入的销售数据 | 郑易岷
| 2016-11-14 | 陶总 | 清理数据库相关厂家信息 | 郑易岷
| 2016-11-14 | 陶总 | 导入销售数据增加连锁客户内产品与本系统产品对应关系。 | 谭运长
|  |  | 微信端新增加拜访记录，当一天有相同的门店时进行提示。 | 范辉辉
|  |  | 微信产品盘点页面，考核产品页，刚一进入，根据厂家收缩起来，点击厂家再扩展开 | 范辉辉

## 已完成需求备份
序号 | 提出时间 | 提出人 | 描述 | 负责人 | 完成情况 | 完成时间 | 备注
1 | 2016.10.23 | 东坡 | 浏览器IE 9 IE11 搜狗浏览器 5.0+ | 高志强 | 已解决 | 2016.10.25
2 | 2016.10.23 | 东坡 | 网站首页会有一个显示过程，未登录跳到登录页面 | 高志强 | 目前已经可以正常使用。 | 2016.10.25 | 这个后续使用更换默认页面地址的方式即可解决。
3 | 2016.10.23 | 东坡 | 登录首页报错 | 高志强 | 已解决 | 2016.10.25
4 | 2016.10.23 | 东坡 | 拜访计划－下载导入模板有一个错误提示 | 高志强 | 已解决 | 2016.10.25
5 | 2016.10.23 | 东坡 | 拜访计划增加新增、删除，增加清空 | 胡泽华 | 已经增加 | 2016.10.25
6 | 2016.10.23 | 东坡 | 拜访计划当中客户编号为系统当中门店编号，连锁客户编码为本系统编码，南华系统当中编码。拜访计划当中门店编码即为连锁客户编码， | 高志强 | 已解决 | 2016.10.25
8 | 2016.10.23 | 东坡 | 工作计划审核,驳回时增加驳回原因 | 高志强 | 已解决 | 2016.10.25
9 | 2016.10.23 | 东坡 | 拜访计划驳回后，无法清除问题 | 高志强 | 已解决 | 2016.10.25
10 | 2016.10.23 | 东坡 | 拜访计划允许一个月内对单个门店进行多次拜访 | 郑易岷 | 已解决 | 2016.10.25 | KPI计算需要进行调整
12 | 2016.10.23 | 东坡 | 客户管理—连锁客户—新增模块中，选定了区域后联动 | 谭运长 | 已完成 | 2016.10.25
13 | 2016.10.23 | 东坡 | PC端的窗口显示问题：已经解决，显示可根据窗口大小自动调整， | 高志强 | 已完成 | 2016.10.25 | 因内容多，不建议太小窗口。
17 | 2016.10.23 | 东坡 | 客户管理—连锁客户—修改客户信息后保存时，会提示以下错误 | 高志强 | 已解决 | 2016.10.25
18 | 2016.10.23 | 东坡 | 客户管理—连锁客户管理中负责人一列显示的是当前登录用户的名字 |  | 已确定不需修改 | 2016.10.25
21 | 2016.10.23 | 东坡 | 在走访客户安排页面中做出提示，引导业务人员及时按成拜访计划 | 范辉辉 | 已完成 | 2016.10.25
23 | 2016.10.23 | 东坡 | 考核品种的界面，备注栏可以允许为空。上传的图片未编号。且点击确认后图片消失，无法查看出上传了什么图片 | 范辉辉 | 已完成 | 2016.10.26
24 | 2016.10.23 | 东坡 | 允许业务员在走访客户安排中查看到自己的历史记录 | 范辉辉 | 可以查看到 | 2016.10.25
11 | 2016.10.23 | 东坡 | 产品管理新增，增加检索 | 高志强 | 已完成 | 2016.10.27
25 | 2016.10.23 | 东坡 | 只做了签入未做签出的巡访是否算一次拜访，是否在系统中留下记录，是否能对未做签出的拜访做出提醒 | 胡泽华 | 关闭 |  | 见需求41
26 | 2016.10.26 | 南华陈部 | 新增产品，靠前显示。新增产品可以通过id，品名，规格来检索，根据检索显示出来，那些已经在列表，那些不在产品库。 | 谭运长 | 已完成 | 2016.10.27
27 | 2016.10.26 | 南华陈部 | 成本管理，填了成本2、成本3。没有保存。成本2、成本3。不能都是必填项。记录修改时间。 | 谭运长 | 已完成 | 2016.10.27
28 | 2016.10.26 | 南华陈部 | 检索时候等待时间长，没有提示检索状态，加载动画，检索完了提示。 | 高志强 | 已完成 | 2016.10.27
29 | 2016.10.26 | 南华陈部 | 拜访计划模板下载、不需要计划离开时间。 | 谭运长 | 已完成 | 2016.10.27
30 | 2016.10.26 | 南华陈部 | 进去默认没有数据。检索才显示 | 高志强 | 已完成 | 2016.10.27
31 | 2016.10.26 | 南华陈部 | 有工作计划需要审核排在前面，有个标志区分状态待审核，已有计划，无计划 | 胡泽华 | 已完成 | 2016.10.27
34 | 2016.10.26 | 南华陈部 | 客户管理，连锁客户改成门店客户。 | 高志强 | 已完成 | 2016.10.27
35 | 2016.10.26 | 南华陈部 | 把关键字搜索图标放在后面。 | 高志强 | 已完成 | 2016.10.27
37 | 2016.10.26 | 南华陈部 | 门店走访统计，检索可以以连锁店方式检索 | 高志强 | 已完成 | 2016.10.27
40 | 2016.10.26 | 南华陈部 | 微信端，不能看请前一天的拜访情况，门店拜访可以查看历史 | 范辉辉 | 已完成 | 2016.10.27
41 | 2016.10.26 | 南华陈部 | 没有签出要提醒，晚上自动签出，要提示非正常签出。没有签出下一个不能签入 | 胡泽华 | 已完成 | 2016.10.27
42 | 2016.10.26 | 东坡 | 考核标准设置，还是要对应带代表，已经和殷经理确认不同代表销售目标不同，还有会存着不同代表考核产品不同。 | 胡泽华 | 已完成 | 2016.10.27
36 | 2016.10.26 | 南华陈部 | 商业客户，就是连锁总店客户。提示新增客户id同南华系统 | 胡泽华 | 已完成 | 2016.10.28
32 | 2016.10.26 | 南华陈部 | 上传文件控制在10mb | 谭运长 | 已完成 | 2016.10.29
33 | 2016.10.26 | 南华陈部 | 上传图片控制在5兆 | 谭运长 | 已完成 | 2016.10.29
38 | 2016.10.26 | 南华陈部 | 工作计划在支持手机上做 | 范辉辉 | 已完成 | 2016.10.31
41 | 2016.10.31 | 南华陈部 | 根据在我库里面的产品ID，对南华的库存进行过滤。只查询存在OTC系统里面的产品的销售数据 | 谭运长 | 已完成 | 2016.10.30
42 | 2016.10.31 | 南华陈部 | 产品新增时，去掉回车按键立即增加功能。 | 高志强 | 已完成 | 2016.10.31
43 | 2016.10.31 | 南华陈部 | 文件管理增加文件大小显示，显示到M | 谭运长 | 已完成 | 2016.11.01
44 | 2016.10.31 | 南华陈部 | 把PC端名字改为：OTC后台管理 | 高志强 | 已完成 | 2016.10.31
45 | 2016.10.31 | 南华陈部 | 成本管理：增加销售客户名称，并根据连锁客户过滤 | 谭运长 | 已完成 | 2016.11.01
46 | 2016.10.31 | 南华陈部 | 成本管理：增加销售客户名称显示 | 高志强 | 已完成 | 2016.11.01
47 | 2016.10.31 | 南华陈部 | 成本管理：搜索里面增加对客户名称的搜索 | 谭运长 | 已完成 | 2016.11.01
48 | 2016.10.31 | 南华陈部 | 销售管理：不过滤连锁客户 客户显示增加连锁客户的ID | 谭运长 | 已完成 | 2016.11.01
49 | 2016.10.31 | 南华陈部 | 销售管理：业务员列去掉，业务时间放前面，搜索增加提示对客户名称 | 高志强 | 已完成 | 2016.11.01
50 | 2016.10.31 | 南华陈部 | 证书图片：微信端看不到证书图片 | 谭运长 | 已完成 | 2016.11.01
51 | 2016.10.31 | 南华陈部 | 计划审核：默认按拼音排序， | 胡泽华 | 已完成 | 2016.11.01
52 | 2016.10.31 | 南华陈部 | 微信端查看产品取消权限。 | 胡泽华 | 已完成 | 2016.11.01
53 | 2016.10.31 | 南华陈部 | 考核管理：增加拜访人员的过滤选择 | 胡泽华 | 已完成 | 2016.11.01
54 | 2016.10.31 | 南华陈部 | 考核管理前台：增加拜访人员的过滤选择 | 高志强 | 已完成 | 2016.11.01
55 | 2016.10.31 | 南华陈部 | 查询列表：所有查询当无数据时增加提示。 | 高志强 | 已完成 | 2016.11.01
56 | 2016.10.31 | 南华陈部 | 当用户无角色时登录异常 | 胡泽华 | 已完成 | 2016.11.01
57 | 2016.10.31 | 南华陈部 | 拜访计划审核：当有多个人员需要审核时，审核会审核至其他人 | 胡泽华 | 已完成 | 2016.11.01
59 | 2016.10.31 | 南华陈部 | PC端：门店客户管理：将采购负责人改成 门店联系人 | 高志强 | 已完成 | 2016.11.01
60 | 2016.10.31 | 南华陈部 | 产品：未启用状态在拜访时或产品查看时不可用 | 谭运长 | 已完成 | 2016.11.01
65 | 2016.10.31 | 南华陈部 | 商业客户：增加与负责代表的绑定关系 | 胡泽华 | 已完成 | 2016.11.01
66 | 2016.10.31 | 南华陈部 | 商业客户：增加、修改时对负责代表进行选择 | 高志强 | 已完成 | 2016.11.01
58 | 2016.10.31 | 南华陈部 | 微信：客户，走访安排,点击用户进入，将负责人改成负责代表，取消负责人电话栏，采购负责人改成：门店联系人。 | 范辉辉 | 已完成 | 2016-11-02
61 | 2016.10.31 | 南华陈部 | 微信客户列表：状态根据情况显示，系统自动签出的显示黄色惊叹号 | 范辉辉 | 已完成 | 2016-11-02
62 | 2016.10.31 | 南华陈部 | 盘点：已经盘点过的产品做标识，批号不控制数字 | 范辉辉 | 已完成 | 2016-11-02
63 | 2016.10.31 | 南华陈部 | 微信：签出，提示还有未完成，是否确认！签出在按钮在显示时还是签入状态 | 范辉辉 | 已完成 | 2016-11-02
64 | 2016.10.31 | 南华陈部 | 销售查询：根据角色，主管查，员工查自己的连锁店的信息。 | 范辉辉 | 已完成 | 2016-11-02
67 | 2016.10.31 | 南华陈部 | 微信：KPI考核菜单，改成信息查询－－分子目录 。 | 范辉辉 | 已完成 | 2016-11-02
68 | 2016.10.25 | 南华陈部 | 微信端从微信企业号内获得用户的头像 | 陶敏 | 已完成 | 2016-11-03
| 2016-11-07 | 东坡 | 代表在执行拜访计划时，如果所拍摄并上传的照片不满意，可以删除指定图片，并重新保存上传。一旦签出以后数据就不能再修改。 | 范辉辉 | 已完成 | 2016-11-07
| 2016-11-07 | 东坡 | PC端的角色功能权限管理需修复下； | 胡泽华 | 已完成 | 2016-11-07
| 2016-11-07 | 东坡 | 是否能在系统管理菜单中增加一个门店定位初始化的模块。用于日后门店地址一旦发生变更后，可以重新获取定位并签到； | 高志强 | 已完成 | 2016-11-07 | 在门店管理－修改当中可清除定位信息。
| 2016-11-07 | 东坡 | 用户管理模块中添加帐号停用功能 |  | 已完成 | 2016-11-07 | 账号清空即为停用
| 2016-11-07 | 东坡 | 在拜访门店，进行产品考核时，进行遇到无法正常保存的问题 | 范辉辉 | 已完成 | 2016-11-07
| 2016-11-07 | 东坡 | 取消代表拜访门店时对产品加权价的录入。 | 范辉辉 | 已完成 | 2016-11-07
| 2016-11-07 | 东坡 | 客户管理—商业客户—商业客户管理界面的检索条件增加一个按负责代表和按照商业客户类型（连锁和批发）的检索。 | 高志强 | 已完成 | 2016-11-08
| 2016-11-07 | 东坡 | 客户管理—商业客户—商业客户管理界面的检索条件增加一个按负责代表和按照商业客户类型（连锁和批发）的检索。 | 胡泽华 | 已完成 | 2016-11-08
| 2016-11-07 | 东坡 | 在客户管理--商业客户中增加一个商业客户类型（连锁、批发），类别为连锁的商业客户可以被引用到门店客户界面中去。 | 胡泽华 | 已完成 | 2016-11-08
| 2016-11-07 | 东坡 | 在客户管理--商业客户中增加一个商业客户类型（连锁、批发）显示。包括新增/修改/显示 | 高志强 | 已完成 | 2016-11-08
| 2016-11-07 | 东坡 | 考核管理—工作计划审核中对计划审核后目前未刷新显示页面，代表的标签上会一直显示有需要审核的标识，点审核又无法操作。 | 高志强 | 已完成 | 2016-11-08
| 2016-11-07 | 东坡 | 产品管理—产品列表界面中的条件检索界面调整下，供应商的部分下拉框被考核的下拉框覆盖了一部分（调整显示结构，每个客户岔道率不同时都能正常显示） | 高志强 | 已完成 | 2016-11-08
| 2016-11-07 | 东坡 | 取消门店客户管理中的属性 | 胡泽华 | 已完成 | 2016-11-08
| 2016-11-07 | 东坡 | 将系统管理里面的考核设置模块调整到考核管理中 | 高志强 | 已完成 | 2016-11-08
| 2016-11-07 | 东坡 | 考核管理单元中各模块的顺序做下修改：考核设置、拜访计划、计划审核、拜访统计、考核结果。 | 高志强 | 已完成 | 2016-11-08
| 2016-11-07 | 东坡 | 根据业务部门提出的需求，希望能在本月10号之前完成开发并正式使用一个查询药品总销售同比走势图的报表。需求要点： 1、先在PC端的管理系统界面中完成本需求；以后再根据需求决定是否添加到手机端； 2、查询条件：起始时间、结束时间、厂牌（可下拉选或输入关键字检索）、产品名（通过编码或品名调用接口确定品种）； 3、查询条件中选定好厂牌后，产品名只能选择指定厂牌下的品种； 4、如果产品不输入，查询出来的数据是该厂牌下所有产品的销售总量。 5、如果输入产品就显示指定产品规定时间段内的总销量与上年同期的总销量。 6、数据按月份汇总； 7、根据选择的时间与上一年的相同时间段进行比较； 8、本期总销量和上年同期的总销量数据需以走势图的形式显示。 9、图形中须使用显著颜色区别开本期与同期的走势。 | 高志强 | 已完成 | 2016-11-08
| 2016-11-07 | 东坡 | 门店管理中的门店客户和商业客户两个模块中的编辑按钮中分别增加一个停用功能，并可在检索条件中提供一个赛选条件，在数据矿口显示是否停用状态。 | 高志强 | 已完成 | 2016-11-09
| 2016-11-07 | 东坡 | 所有停用的门店在其他地方将不能再使用 | 谭运长 | 已完成 | 2016-11-09
| 2016-11-07 | 东坡 | 门店管理中的门店客户和商业客户两个模块中的编辑按钮中分别增加一个停用功能，后台处理 | 胡泽华 | 已完成 | 2016-11-09
| 2016-11-07 | 东坡 | 在门店客户新增中能定义该门店所在的地区市，并提供检索。 | 高志强 | 已完成 | 2016-11-09
| 2016-11-07 | 东坡 | 在门店客户新增中能定义该门店所在的地区市，并提供检索。 | 谭运长 | 已完成 | 2016-11-09
| 2016-11-07 | 东坡 | 手机端客户的首页面中是否能也划分下上午还是下午 | 范辉辉 | 已完成 | 2061-11-09
| 2016-11-07 | 东坡 | 在手机端允许业务代表对门店联系人和联系电话的需改。 | 范辉辉 | 已完成 | 2061-11-09
| 2016-11-07 | 东坡 | 在拜访计划中最好能显示出行号，方便看出有多少家拜访记录。 | 范辉辉 | 已完成 | 2061-11-09

## 待定需求
序号 | 提出时间 | 提出人 | 描述 | 负责人 | 完成情况 | 完成时间 | 备注
7 | 2016.10.23 | 东坡 | 工作计划审核界面调整 |  | 待定
14 | 2016.10.23 | 东坡 | 能否能在PC端增加一个通知发送的功能 |  | 待定
15 | 2016.10.23 | 东坡 | 拜访计划执行情况显示 |  | 待定 |  | 在审核窗口是否有些勉强，在哪显示，如何显示，请再讨论确定后增加。
16 | 2016.10.23 | 东坡 | 门店拜访统计中登录个人的帐号后只能看到自己的数据 |  | 待定 |  | 此部分功能之前设计为仅有相关权限的人员才能查看，因此未做过滤。是否需要过滤。请确定功能。
| 2016.10.31 | 陈部 | 拜访统计：产品页签：根据连锁店过滤。产品页签意义？是否显示明细（单独一个页面）参考销售查询
| 2016.10.31 | 陈部 | 微信：未拜访的后一日可设置未拜访原因，并且可进行查看，3天后不可修改。并且增加请假类型
| 2016.10.31 | 陈部 | 微信：客户，领导进入后可查看客户，KPI查看修改成信息查询，并分子目录 目前要求：销售查询，拜访统计
| 2016.10.31 | 陈部 | 微信端查看销售查询的数据
| 2016.10.31 | 陈部 | 计划审批微信端处理
| 2016-11-07 | 东坡 | 所有模块的检索出来的数据添加一个行号。
| 2016-11-07 | 东坡 | 考核设置中添加一个按照地区市来设置考核参数的选项，优先级顺序从高到低依次为：门店考核设置、地区市考核设置、产品考核设置。
| 2016-11-07 | 东坡 | 完善好之前提出的在手机端对计划内未签到门店标识的功能，提供简短的理由选取操作：请假、因公取消或自定义备注。
| 2016-11-07 | 东坡 | 尽快增加后台管理者在手机端对代表拜访计划的审批。